УТВЕРЖДЕНА

приказом директора

ГБПОУ КК ЕПК

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_\_

Дорожная карта

по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе **ГБПОУ КК ЕПК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименованиемероприятия | Результат | Сроки | Ответственные | **Примечание** |
| 1. Организационный этап (декабрь 2023 – март 2024) | | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы | Приказ о создании группы | Ноябрь 2023 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| Изучение практик | Разработка предложений | Ноябрь 2023 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| 1.2 | Совещание по вопросам организации | Принятие коллективного решения о создании УПК | Декабрь 2023 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| Подготовка нормативных правовых актов и иных документов | Разработка проектов документов:  − приказ о создании УПК;  − Положение об УПК;  − Дорожная карта по созданию и функционированию УПК;  − Структура и штатное расписание;  − должностные инструкции работников УПК;  − трудовой договор;  − режим работы УПК. | Декабрь 2023 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| 1.3 | Совещание по вопросам организации | Проработка механизма функционирования УПК | Декабрь 2023 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| 1.4 | Внесение изменений в уставную документацию колледжа. | Создание нормативно-правовой базы локальных актов | Декабрь 2023 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| 1.5 | Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК | Подготовка пакета предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы | Декабрь 2023 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| 1.6 | Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК | Утверждение учебного плана с учетом деятельности УПК, с учетом требований ФГОС | Декабрь 2023 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| 1.7 | Планирование финансово экономической деятельности УПК | Утверждение Плана финансово-экономической деятельности УПК | Январь 2024 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| 1.8 | Составление и утверждение прейскуранта цен | Утверждение прейскуранта цен на производимые товары, выполнение работ и оказание услуг | Январь 2024 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| 2. Практический этап реализации (февраль -сентябрь 2024) | | | | | |
| 2.1 | Модернизация материальной – технической базы УПК | Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг | Февраль -сентябрь 2024 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| 2.2 | Трудоустройство обучающихся, преподавателей | Заключены трудовые договора в соответствии со штатным расписанием | Февраль -сентябрь 2024 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| 2.3 | Совещание по вопросам организации | Проработка механизма функционирования УПК | Февраль -сентябрь 2024 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| 3. Информационное обеспечение (ноябрь-октябрь) | | | | | |
| 3.1 | Информационное сопровождение создания и функционирования УПК | Размещение информации на официальном сайте, в социальных группах | Февраль -сентябрь 2024 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |
| 3.2 | Проведение Дней открытых дверей, работа по школам (профориентационная работа) | Проведение мероприятий | Ноябрь -октябрь 2024 | Победенный А.С.  Полюдова А.В. |  |